## 様式１-1
様式１-1
令和６年７月25日からの大雨災害に係る復旧工事の発注見通しの公表
・発注見通しは、公表日時点の予定ですので、実際の発注において、案件概要が変更になる場合や掲載されていない案件が発注される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・発注見通しに関して、個別事案にかかるご質問等はご遠慮ください。
・「入札予定時期」とは、一般競争入札及び一般競争入札（条件付）においては「公告予定時期」を、指名競争入札においては「入札執行通知（指名通知）予定時期」を指します。
・「工期」が空欄となっている工事は、発注に向けていくつかの課題を有するため、入札予定時期が遅れる可能性があります。
番号 | 公所名 | 工事名称 | 施工場所 | 入札契約方式 | 種別 （種別名） | 入札予定時期 | 工期 （月） | 工事概要 | 備考 | 余裕 期間 | ICT 活用 | 週休 ２日
1 | 村山総合支庁 西村山河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災第2001号外河川災害復旧工事 | 寒河江市幸生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-07-01 | 12 | 護岸工 L=73m | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
2 | 村山総合支庁 西村山河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災第200３号外河川災害復旧工事 | 寒河江市田代 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護岸工 L=60m | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
3 | 村山総合支庁 西村山河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災第2004号外河川災害復旧工事 | 大江町大字荻野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護岸工 L=43m | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
4 | 村山総合支庁 西村山河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災第2005号河川災害復旧工事 | 大江町大字柳川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護岸工 L=38m | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
5 | 村山総合支庁 西村山河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災第2006号河川災害復旧工事 | 寒河江市白岩 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護岸工 L=23m | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
6 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災第３０１４号 主要地方道尾花沢関山線 道路災害復旧工事 | 村山市大字本飯田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-01-01 | 5 | 擁壁工 20m | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
7 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災第３０１５号 一般県道大石田名木沢線 道路災害復旧工事 | 尾花沢市大字芦沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-01-01 | 5 | 法面工 50m | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
8 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災第３０１６号 一般県道新庄長沢尾花沢線 道路災害復旧工事 | 尾花沢市大字南沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 5 | 擁壁工 22m | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
9 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災第３０５６号 主要地方道大石田畑線 道路災害復旧工事 | 北村山郡大石田町大字大浦 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-01-01 | 5 | 雪崩防止柵・撤去再設置 2基 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
10 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３００３号外 岩谷沢川 河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字市野々外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 9 | 護岸工 A=700m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
11 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０４６号外 岩谷沢川 河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字市岩谷沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 9 | 護岸工 A=1,100m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
12 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０３０号外 牛房野川 河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字市牛房野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 | 11 | 護岸工 A=3,000m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
13 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０３７号 次年子川 河川災害復旧工事 | 北村山郡大石田町大字次年子 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工 A=400m2 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
14 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０４５号外 赤井川 砂防設備等災害復旧工事 | 尾花沢市大字市野々 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 9 | 護岸工 A=600m2 床固工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
15 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０２３号外 赤井川 河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字富山外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護岸工 A=1,600m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
16 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０４０号外 赤井川外 河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字正厳外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 10 | 護岸工 A=1,500m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
17 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０３５号外 北沢川 砂防設備災害復旧工事 | 尾花沢市大字市牛房野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 9 | 護岸工 A=700m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
18 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０４８号外 名木沢川 河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字南沢外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 11 | 護岸工 A=1,400m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
19 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０５２号 野尻川 河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字寺内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 9 | 護岸工 A=500m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
20 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０２１号外 野尻川外 砂防設備等災害復旧工事 | 尾花沢市大字南沢外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 10 | 護岸工 A=1,000m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
21 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災第３０５４号外 小国沢川 河川災害復旧工事 | 村山市大字白鳥 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工 A=80m2 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
22 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道西郡居口線6年災4819号外道路災害復旧工事 | 鮭川村大字曲川字丸森外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 9 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、補強土壁、現場吹付法枠工 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
23 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道平田鮭川線外6年災4860号外道路災害復旧工事 | 鮭川村大字中渡字小和田外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 5 | 盛土工、モルタル吹付工 | １０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
24 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道458号6年災4887号道路災害復旧工事 | 大蔵村大字南山字土合 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 | 9 | 親杭式ｱﾝｶｰ付ﾊﾟﾈﾙ工 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
25 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道458号6年災4833号外道路災害復旧工事 | 大蔵村大字南山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
26 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道458号6年災4804号道路災害復旧工事 | 大蔵村大字合海字ウト山 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 | 5 | 吹付法枠工 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
27 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）主要地方道戸沢大蔵線外6年災4805号外道路災害復旧工事 | 戸沢村大字古口字三ツ沢外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
28 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道新庄長沢尾花沢線6年災4869号外道路災害復旧工事 | 舟形町長沢字堀ノ内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、かご枠工、 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
29 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道新庄長沢尾花沢線6年災4872号外道路災害復旧工事 | 舟形町長沢字大平外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 | 9 | 吹付法枠工、 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
30 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）主要地方道大石田畑線外6年災4806号外道路災害復旧工事 | 舟形町堀内字松根沢外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 盛土法面、じゃかご、止杭、L型擁壁工 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
31 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道344号6年災4841号外道路災害復旧工事 | 真室川町大字差首鍋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 9 | かご枠工、大型ﾌﾞﾛｯｸ積工、雪崩吊柵、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、L型擁壁工、 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
32 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道平田鮭川線外6年災4880号外道路災害復旧工事 | 鮭川村大字佐渡字日下外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 | 9 | 法面掘削工 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
33 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道砂子沢小又釜渕線6年災4812号外道路災害復旧工事 | 真室川町大字大沢字新宿外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 7 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、もたれ擁壁、舗装 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
34 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）主地方道真室川鮭川線6年災4816号道路災害復旧工事 | 真室川町大字釜渕字八敷代 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 5 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
35 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）主要地方道戸沢大蔵線6年災4883号道路災害復旧工事 | 戸沢村大字角川字古口 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第４四半期 | 4 | 制御盤 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
36 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道344号6年災4888号道路災害復旧工事 | 真室川町大字差首鍋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 9 | 重力式擁壁、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
37 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道曲川新庄線6年災4892号道路災害復旧工事 | 鮭川村大字京塚 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 9 | 擁壁工 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
38 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）主要地方道新庄鮭川戸沢線6年災4831号道路災害復旧工事 | 鮭川村大字京塚 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 4 | 盛土工、モルタル吹付工 | １０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
39 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道458号6年災4808号外道路災害復旧工事 | 鮭川村大字川口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 5 | 盛土工、排水工 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
40 | 最上総合支庁 最上道路計画課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道曲川新庄線6年災4810号外道路災害復旧工事 | 新庄市十日町外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 6 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、盛土工 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
41 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０１７号外 指首野川河川災害復旧工事 | 新庄市飛田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
42 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０２１号 指首野川河川災害復旧工事 | 新庄市十日町（２） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 4 | 護岸工１式 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
43 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０２７号 泉田川河川災害復旧工事 | 新庄市泉田（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
44 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０６７号外 泉田川河川災害復旧工事 | 新庄市本合海（３） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
45 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０７５号 新田川河川災害復旧工事 | 新庄市角沢（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
46 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０７６号外 新田川河川災害復旧工事 | 新庄市角沢（２） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
47 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０８１号外 新田川河川災害復旧工事 | 新庄市角沢（６） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
48 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４００１号 金堀沢川河川災害復旧工事 | 新庄市升形（１） | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-12-01 | 3 | しゅんせつ工１式 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
49 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５７３号 小以良川河川災害復旧工事 | 新庄市萩野（３） | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 | 4 | しゅんせつ工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
50 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４３９４号 西の沢川河川災害復旧工事 | 金山町中田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 4 | 護岸工１式 | １０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
51 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２９３号外 満沢川河川災害復旧工事 | 最上町満沢（１７） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
52 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２９８号外 菅の沢川河川災害復旧工事 | 最上町満沢（２） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
53 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４３００号 絹出川河川災害復旧工事 | 最上町本城（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 4 | 護岸工１式 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
54 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４３３２号外 仏沢川河川災害復旧工事 | 最上町富澤（４） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
55 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４００６号 小沢原川河川災害復旧工事 | 最上町向町（２）ー１ | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
56 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３１２３号外 平沢川河川災害復旧工事 | 舟形町舟形（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
57 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４１５１号 老の沢川川河川災害復旧工事 | 舟形町長沢（３） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
58 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２１４号 長沢目川河川災害復旧工事 | 舟形町長沢（１７） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
59 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２３７号外 堀内川河川災害復旧工事 | 舟形町堀内（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 4 | 護岸工１式 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
60 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４３６７号 安楽城小国川河川災害復旧工事 | 真室川町大沢（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
61 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４６１９号 万助川河川災害復旧工事 | 真室川町大沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 4 | 護岸工１式 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
62 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４１５号外 銅山川外河川災害復旧工事 | 大蔵村清水 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
63 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４１８号外 赤松川河川災害復旧工事 | 大蔵村赤松（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
64 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４６１号外 曲川河川災害復旧工事 | 鮭川村曲川（１３） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
65 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４７９号外 大芦沢河川災害復旧工事 | 鮭川村曲川（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
66 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５２２号外 泉田川外河川災害復旧工事 | 鮭川村川口（１１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
67 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５３０号外 最上内川河川災害復旧工事 | 鮭川村京塚（５） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 8 | 護岸工１式 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
68 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４２９号外 上野川河川災害復旧工事 | 戸沢村角川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 | 6 | 護岸工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
69 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５８４号 野口川河川災害復旧工事 | 戸沢村松坂 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-12-01 | 3 | しゅんせつ工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
70 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５８５号 市ノ沢川河川災害復旧工事 | 戸沢村神田 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-12-01 | 4 | しゅんせつ工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
71 | 最上総合支庁 最上河川砂防課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２２４号 長沢目川河川災害復旧工事 | 舟形町長沢（２７） | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-12-01 | 3 | しゅんせつ工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
72 | 最上総合支庁 最上建築課 | 令和６年度県営若葉東アパート床下ピット泥撤去等災害復旧工事 | 新庄市金沢 | 一般競争入札 | 解体工事 | 2024-12-01 | 1 | 床下ピット堆積泥撤去 1040㎡ | １０００万円未満
73 | 最上総合支庁 最上建築課 | 令和６年度県営若葉東アパート揚水ポンプ災害復旧工事 | 新庄市金沢 | 一般競争入札 | 管工事 | 2024-12-01 | 3 | 揚水ポンプ交換６基 架台嵩上げ改修 | ２０００万円未満 | ○
74 | 置賜総合支庁 西置賜河川砂防課 | 令和6年度(明許）河川等災害復旧事業（現年災）6年災第6003号外 萩生川河川災害復旧工事 | 飯豊町大字萩生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-01-01 | 6 | ブロック積工214m2 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 |  | ○ | ○
75 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７００３号外 京田川 河川災害復旧工事 | 鶴岡市鷺畑 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護岸復旧工事1460ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
76 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０６５号外 大山川 河川災害復旧工事 | 鶴岡市東目 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 6 | 護岸復旧工事366ｍ２ | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
77 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７１２２号外 大平沢川 河川災害復旧工事 | 酒田市下青沢（３） 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 8 | 護岸復旧工事626ｍ２ | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
78 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０９６号 日向川 河川災害復旧工事 | 酒田市泥沢（６）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護床工８６４個 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
79 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７１２３号外 芦沢川外 河川災害復旧工事 | 酒田市上青沢 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 6 | 護岸復旧工事285ｍ２ | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
80 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０６２号外 仲沢川外 河川災害復旧工事 | 酒田市北俣 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護岸復旧工事1211ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
81 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０４８号外 中野俣川外 河川災害復旧工事 | 酒田市中野俣 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護岸復旧工事1928ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
82 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０２８号外 田沢川 河川災害復旧工事 | 酒田市田沢（７）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 10 | 護岸復旧工事5520ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
83 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７１２７号外 白玉川 河川災害復旧工事 | 酒田市上青沢（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-04-01 | 10 | 護岸復旧工事1512ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
84 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０５３号外 三瀬川外 河川災害復旧工事 | 鶴岡市三瀬 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-05-01 | 10 | 護岸復旧工事772ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
85 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０１２号外 今野川外 河川災害復旧工事 | 鶴岡市羽黒町荒川 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-05-01 | 10 | 護岸復旧工事368ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
86 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０８８号外 日向川 河川災害復旧工事 | 酒田市刈屋 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-05-01 | 10 | 護岸復旧工事1932ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
87 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７１４４号外 境川外 河川災害復旧工事 | 酒田市関 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-05-01 | 6 | 護岸復旧工事482ｍ２ | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
88 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７１３１号外 前の川 河川災害復旧工事 | 酒田市升田（１）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-05-01 | 10 | 護岸復旧工事2314ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
89 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０３５号外 楯山川外 河川災害復旧工事 | 酒田市田沢 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-05-01 | 10 | 護岸復旧工事1665ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
90 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０２４号外 田沢川 河川災害復旧工事 | 酒田市田沢（３）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-05-01 | 10 | 護岸復旧工事5709ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
91 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７０３１号外 田沢川外 河川災害復旧工事 | 酒田市西坂本（１）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-05-01 | 10 | 護岸復旧工事2824ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
92 | 庄内総合支庁 庄内河川砂防課 | 令和６年度 （一部債務負担行為） 河川等災害復旧事業６年災７１３５号外 新井田川外 河川災害復旧工事 | 酒田市生石（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-06-01 | 10 | 護岸復旧工事1283ｍ２ | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
93 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7435号外一般県道田沢下新田線外道路災害復旧工事 | 酒田市山元外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-01-01 | 5 | ブロック積135m2、大型ブロック積15m2 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
94 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7437号外一般県道升田観音寺線道路災害復旧工事 | 酒田市草津（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-01-01 | 5 | かご工25m2、舗装380m2、擁壁9m3 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
95 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7432号主要地方道菅野代堅苔沢線道路災害復旧工事 | 鶴岡市堅苔沢 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-01-01 | 5 | 法枠工189m2、植生基材吹付350m2 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
96 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7424号外一般国道344号道路災害復旧工事 | 酒田市下青沢（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-01-01 | 6 | 盛土2700m3、舗装667m2 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
97 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7417号外一般国道344号道路災害復旧工事 | 酒田市上青沢（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 8 | 盛土2950m3、舗装2840m2、ブロック積161m2、ブロック張207m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
98 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7447号外一般県道鳥海公園青沢線道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（３）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 9 | ブロック積645m2、大型ブロック積257m2、舗装527m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
99 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7415号外一般国道344号道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（１２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 5 | 盛土1080m3、舗装188m2、ブロック積36m2 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
100 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7420号外一般国道344号道路災害復旧工事 | 酒田市大蕨（１）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 7 | 盛土580m3、大型ブロック積148m2、舗装216m2 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
101 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7428号外主要地方道酒田遊佐線外道路災害復旧工事 | 飽海郡遊佐町吉出（３）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 6 | 盛土220m3、ブロック積43m2、大型ブロック積61m2、舗装28m2 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
102 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7412号外一般国道344号道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（９）外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-03-01 | 9 | 大型ブロック積461m2、モルタル吹付180m2、L型擁壁23m、補強土壁工15m2 | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
103 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7409号外一般国道344号道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（６）外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-03-01 | 10 | 法枠工151m2、モルタル吹付222m2、補強土壁工167m2、大型ブロック積377m2、ガードレール215m | ８０００万円以上、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
104 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7446号外一般県道鳥海公園青沢線道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-03-01 | 5 | ブロック積70m2、かご工123m2 | １０００万円以上３０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
105 | 庄内総合支庁 庄内道路計画課 | 令和6年度河川等災害復旧事業6年災7451号外一般県道杉沢南鳥海停車場線道路災害復旧工事 | 飽海郡遊佐町杉沢（１）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-03-01 | 6 | ブロック張334m2、ブロック積17m2 | ３０００万円以上８０００万円未満、「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
（注）ここに掲載する内容は、令和６年12月18日現在の予定であるため、実際に発注する内容がこの掲載内容と異なる場合、又は掲載されない建設工事が発注される場合があります。