## 様式１-1
様式１-1
令和６年７月25日からの大雨災害に係る復旧工事の発注見通しの公表
・発注見通しは、公表日時点の予定ですので、実際の発注において、案件概要が変更になる場合や掲載されていない案件が発注される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・発注見通しに関して、個別事案にかかるご質問等はご遠慮ください。
・「入札予定時期」とは、一般競争入札及び一般競争入札（条件付）においては「公告予定時期」を、指名競争入札においては「入札執行通知（指名通知）予定時期」を指します。
・「工期」が空欄となっている工事は、発注に向けていくつかの課題を有するため、入札予定時期が遅れる可能性があります。
番号 | 公所名 | 工事名称 | 施工場所 | 入札契約方式 | 種別 （種別名） | 入札予定時期 | 工期 （月） | 工事概要 | 備考 | 余裕 期間 | ICT 活用 | 週休 ２日
1 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災第２００１号外熊野川河川災害復旧工事 | 寒河江市幸生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-07-01 | 7 | 護岸工 L=73m | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
2 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災第２００３号外赤沢川外河川災害復旧工事 | 寒河江市田代 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 7 | 護岸工 L=83m | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
3 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災第２００４号外月布川河川災害復旧工事 | 西村山郡大江町大字荻野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 7 | 護岸工 L=44m | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
4 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災第２００５号月布川河川災害復旧工事 | 西村山郡大江町大字柳川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 7 | 護岸工 L=38m | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
5 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０１４号主要地方道尾花沢関山線道路災害復旧工事 | 村山市大字本飯田地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 7 | 道路改良工 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
6 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０１８号主要地方道尾花沢最上線道路災害復旧工事 | 尾花沢市大字市野々地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 6 | ブロック積工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
7 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３００３号外岩谷沢川河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字市野々地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
8 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３００５号外岩谷沢川河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字岩谷沢地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
9 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０２３号外赤井川外河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字富山地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
10 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０２８号外牛房野川河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字牛房野地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
11 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０３１号外名木沢川河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字名木沢地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
12 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０３５号外北沢川砂防設備災害復旧工事 | 尾花沢市大字牛房野地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
13 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０３７号次年子川河川災害復旧工事 | 北村山郡大石田町大字次年子地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
14 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０３９号外野尻川外河川等災害復旧工事 | 尾花沢市大字寺内地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
15 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０４０号外赤井川外河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字正厳地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
16 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０４３号外赤井川河川等災害復旧工事 | 尾花沢市大字市野々地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
17 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０５２号野尻川河川災害復旧工事 | 尾花沢市大字寺内地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
18 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災３０５４号外小国沢川河川災害復旧工事 | 村山市大字白鳥地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
19 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道西郡居口線６年災４８１９号外道路災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字曲川字丸森外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、補強土壁、現場吹付法枠工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
20 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道平田鮭川線外６年災４８６０号外道路災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字中渡字小和田外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 盛土工、モルタル吹付工 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
21 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道４５８号６年災４８８７号道路災害復旧工事 | 最上郡大蔵村大字南山字土合 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 親杭式ｱﾝｶｰ付ﾊﾟﾈﾙ工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
22 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道４５８号６年災４８３３号外道路災害復旧工事 | 最上郡大蔵村大字南山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
23 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道４５８号６年災４８０４号道路災害復旧工事 | 最上郡大蔵村大字合海字ウト山 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-01-01 | 4 | 吹付法枠工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
24 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）主要地方道戸沢大蔵線外６年災４８０５号外道路災害復旧工事 | 最上郡戸沢村大字古口字三ツ沢外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
25 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道新庄長沢尾花沢線６年災４８６９号外道路災害復旧工事 | 最上郡舟形町長沢字堀ノ内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、かご枠工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
26 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道新庄長沢尾花沢線６年災４８７２号外道路災害復旧工事 | 最上郡舟形町長沢字大平外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 吹付法枠工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
27 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）主要地方道大石田畑線外６年災４８０６号外道路災害復旧工事 | 最上郡舟形町堀内字松根沢外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 盛土法面、じゃかご、止杭、L型擁壁工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
28 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道３４４号６年災４８４１号外道路災害復旧工事 | 最上郡真室川町大字差首鍋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | かご枠工、大型ﾌﾞﾛｯｸ積工、雪崩吊柵、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、L型擁壁工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
29 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道平田鮭川線外６年災４８８０号外道路災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字佐渡字日下外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 法面掘削工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
30 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道砂子沢小又釜渕線６年災４８１２号外道路災害復旧工事 | 最上郡真室川町大字大沢字新宿外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、もたれ擁壁、舗装 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
31 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）主地方道真室川鮭川線６年災４８１６号道路災害復旧工事 | 最上郡真室川町大字釜渕字八敷代 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-01-01 | 5 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
32 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）主要地方道戸沢大蔵線６年災４８８３号道路災害復旧工事 | 最上郡戸沢村大字角川字古口 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第４四半期 |  | 制御盤 | ２０００万円以上６０００万円未満 | ○ |  | ○
33 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般国道３４４号６年災４８８８号道路災害復旧工事 | 最上郡真室川町大字差首鍋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 重力式擁壁、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積、大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
34 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）一般県道曲川新庄線６年災４８９２号道路災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字京塚 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 擁壁工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
35 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）災害関連緊急地すべり対策事業小杉地すべり対策（１工区）工事 | 最上郡鮭川村大字曲川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 法面工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
36 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）災害関連緊急地すべり対策事業小杉地すべり対策（２工区）工事 | 最上郡鮭川村大字曲川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 法面工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
37 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）災害関連緊急地すべり対策事業小杉地すべり対策工事 | 最上郡鮭川村大字曲川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 押さえ盛土工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
38 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）災害関連緊急地すべり対策事業小杉地すべり工事用道路整備工事 | 最上郡鮭川村大字曲川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 仮設工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
39 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０１８号外指首野川河川災害復旧工事 | 新庄市城西町外地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-01-01 | 8 | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
40 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２３３号長沢目川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町長沢（３６）地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2025-01-01 | 6 | 掘削工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
41 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４５９号曲川河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字曲川（１１）地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
42 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４６１号外曲川河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字曲川（１３）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
43 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０２７号 泉田川河川災害復旧工事 | 新庄市泉田（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
44 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０６７号外 泉田川河川災害復旧工事 | 新庄市本合海（３） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
45 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０７５号 新田川河川災害復旧工事 | 新庄市角沢（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
46 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０７６号外 新田川河川災害復旧工事 | 新庄市角沢（２） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
47 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０８１号外 新田川河川災害復旧工事 | 新庄市角沢（６） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
48 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５７３号 小以良川河川災害復旧工事 | 新庄市萩野（３） | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 掘削工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
49 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４３９４号 西の沢川河川災害復旧工事 | 最上郡金山町中田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
50 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２９３号外 満沢川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町満沢（１７） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
51 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２９８号外 菅の沢川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町満沢（２） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
52 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４３００号 絹出川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町本城（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
53 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４３３２号外 仏沢川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町富澤（４） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
54 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４００６号 小沢原川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町向町（２）ー１ | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
55 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４１２３号外 平沢川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町舟形（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
56 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４１５１号 老の沢川川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町長沢（３） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
57 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２１４号 長沢目川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町長沢（１７） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
58 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２３７号外 堀内川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町堀内（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
59 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４３６７号 安楽城小国川河川災害復旧工事 | 最上郡真室川町大沢（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
60 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４６１９号 万助川河川災害復旧工事 | 最上郡真室川町大沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
61 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４１５号外 銅山川外河川災害復旧工事 | 最上郡大蔵村清水 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
62 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４１８号外 赤松川河川災害復旧工事 | 最上郡大蔵村赤松（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
63 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４６１号外 曲川河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村曲川（１３） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
64 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４７９号外 大芦沢河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村曲川（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
65 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５２２号外 泉田川外河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村川口（１１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
66 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５３０号外 最上内川河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村京塚（５） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
67 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４２９号外 上野川河川災害復旧工事 | 最上郡戸沢村角川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
68 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４３５号外一般県道田沢下新田線外道路災害復旧工事 | 酒田市山元外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | ブロック積、大型ブロック積 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
69 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４３７号外一般県道升田観音寺線道路災害復旧工事 | 酒田市草津（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | かご工、舗装、擁壁 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
70 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４３２号主要地方道菅野代堅苔沢線道路災害復旧工事 | 鶴岡市堅苔沢 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 法枠工、植生基材吹付 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
71 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４２４号外一般国道３４４号道路災害復旧工事 | 酒田市下青沢（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 盛土、舗装 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
72 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４１７号外一般国道３４４号道路災害復旧工事 | 酒田市上青沢（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 盛土、舗装、ブロック積、ブロック張 | ８０００万円以上 |  |  | ○
73 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４４７号外一般県道鳥海公園青沢線道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（３）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | ブロック積、大型ブロック積、舗装 | ８０００万円以上 |  |  | ○
74 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４１５号外一般国道３４４号道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（１２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 盛土、舗装、ブロック積 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
75 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４２０号外一般国道３４４号道路災害復旧工事 | 酒田市大蕨（１）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 盛土、大型ブロック積、舗装 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
76 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４２８号外主要地方道酒田遊佐線外道路災害復旧工事 | 飽海郡遊佐町吉出（３）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 盛土、ブロック積、大型ブロック積、舗装 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
77 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４１２号外一般国道３４４号道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（９）外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 大型ブロック積、モルタル吹付、L型擁壁、補強土壁工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
78 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４０９号外一般国道３４４号道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（６）外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 法枠工、モルタル吹付、補強土壁工、大型ブロック積、ガードレール | ８０００万円以上 |  |  | ○
79 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４４６号外一般県道鳥海公園青沢線道路災害復旧工事 | 酒田市北青沢（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | ブロック積、かご工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
80 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業６年災７４５１号外一般県道杉沢南鳥海停車場線道路災害復旧工事 | 飽海郡遊佐町杉沢（１）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | ブロック張、ブロック積 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
81 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業京田川河川災害復旧工事 | 鶴岡市鷺畑外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
82 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業今野川外河川災害復旧工事 | 鶴岡市羽黒町荒川外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
83 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業田沢川河川災害復旧工事 | 酒田市田沢（３）外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
84 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業田沢川河川災害復旧工事 | 酒田市田沢（７）外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
85 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業田沢川外河川災害復旧工事 | 酒田市西坂本（１）外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
86 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業楯山川外河川災害復旧工事 | 酒田市田沢外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
87 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業中野俣川外河川災害復旧工事 | 酒田市中野俣外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
88 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業三瀬川外河川災害復旧工事 | 鶴岡市三瀬外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
89 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業仲沢川外河川災害復旧工事 | 酒田市北俣外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
90 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業大山川河川災害復旧工事 | 鶴岡市東目外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
91 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業庄内高瀬川外河川災害復旧工事 | 飽海郡遊佐町北目（１）外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
92 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業日向川河川災害復旧工事 | 酒田市刈屋外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
93 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業日向川河川災害復旧工事 | 酒田市泥沢（６）外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護床工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
94 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業大平沢川外河川災害復旧工事 | 酒田市下青沢（３）外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
95 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業芦沢川外河川災害復旧工事 | 酒田市上青沢外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
96 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業白玉川河川災害復旧工事 | 酒田市上青沢（２）外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
97 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業前の川河川災害復旧工事 | 酒田市升田（１）外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
98 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業新井田川外河川災害復旧工事 | 酒田市生石（２）外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
99 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（一部債務負担行為）河川等災害復旧事業境川外河川災害復旧工事 | 酒田市関外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第１四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
（注）ここに掲載する内容は、令和７年１月24日現在の予定であるため、実際に発注する内容がこの掲載内容と異なる場合、又は掲載されない建設工事が発注される場合があります。