## 様式１-1
様式１-1
令和６年度 建設工事発注見通しの公表（第２回）
・発注見通しは、公表日時点の予定ですので、実際の発注において、案件概要が変更になる場合や掲載されていない案件が発注される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・発注見通しに関して、個別事案にかかるご質問等はご遠慮ください。
・「入札予定時期」とは、一般競争入札及び一般競争入札（条件付）においては「公告予定時期」を、指名競争入札においては「入札執行通知（指名通知）予定時期」を指します。
・「工期」が空欄となっている工事は、発注に向けていくつかの課題を有するため、入札予定時期が遅れる可能性があります。
番号 | 公所名 | 工事名称 | 施工場所 | 入札契約方式 | 種別 （種別名） | 入札予定時期 | 工期 （月） | 工事概要 | 備考 | 余裕 期間 | ICT 活用 | 週休 ２日
1 | 防災くらし安心部 防災危機管理課 | 山形県衛星通信システム第３世代化工事 | 県内全域 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | R6第2四半期 |  | 第３世代衛星通信システム整備 ５５箇所 | ６０００万円以上 |  |  | ○
2 | 環境エネルギー部 みどり自然課 | 羽黒野営場トイレ洋式化工事 | 鶴岡市羽黒町大字手向 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2024-09-01 | 3 | トイレ洋式化６基 | １０００万円未満 |  |  | ○
3 | 産業労働部 産業創造振興課 | 令和６年度尾花沢鉱山第三堆積場安定化対策工事 | 尾花沢市南沢 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第2四半期 | 4 | 中層混合処理工（Φ1400） 38本、V=450m3 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
4 | 産業労働部 産業創造振興課 | 令和６年度西吾妻鉱山舗装補修工事 | 米沢市李山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 | 3 | オーバーレイ工 A=3,660㎡ | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
5 | 観光文化スポーツ部 県民文化芸術振興課 | 令和６年度山形県郷土館（文翔館）空調設備冷温水ヘッダー修繕工事 | 山形市旅篭町 | 一般競争入札 | 管工事 | 2024-07-01 | 5 | ヘッダー修繕 | ２０００万円未満
6 | 農林水産部 農業技術環境課 | 門扉新設工事( 正門出入口・南側出入口 ） | 寒河江市島 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第3四半期 |  | スチール製両開き門扉（片側4～3ｍ） | １０００万円未満 |  |  | ○
7 | 県土整備部 河川課 | 令和５年度ダム整備事業（個別補助・高坂ダム堰堤改良・経済対策）高坂ダム係船設備更新工事 | 最上郡真室川町大字差首鍋 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第2四半期 |  | 施設機械設備工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
8 | 県土整備部 建築住宅課 | 令和６年度（債務負担行為）山形県立朝日学園体育館改築その他工事 | 西村山郡大江町大字藤田 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第3四半期 |  | 建物新築工事435㎡ | １億５０００万円以上 |  |  | ○
9 | 県土整備部 建築住宅課 | 令和６年度（債務負担行為）工業技術センター冷凍機更新工事 | 山形市松栄 | 一般競争入札 | 管工事 | R6第2四半期 |  | 冷凍機更新 | ６０００万円以上 |  |  | ○
10 | 県土整備部 山形空港事務所 | 令和６年度空港整備事業（山形空港公共）山形空港場周柵等改修工事 | 東根市大字羽入 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 柵工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
11 | 県土整備部 山形空港事務所 | 令和６年度空港整備事業（山形空港公共）山形空港滑走路端安全区域拡張工事 | 東根市大字羽入 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 舗装工1式、消防水利施設工1式 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
12 | 県土整備部 山形空港事務所 | 令和６年度空港整備事業（山形空港単独）山形空港有色防除雪氷剤対策工事 | 東根市大字羽入 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第2四半期 |  | 排水脱色対策工１式 | １０００万円以上３０００万円未満
13 | 県土整備部 庄内空港事務所 | 令和６年度 空港安全対策事業費 庄内空港緩衝緑地 テニスコート更新工事 | 酒田市浜中地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-09-01 | 5 | 公園施設整備 | ３０００万円以上 |  |  | ○
14 | 県土整備部 庄内空港事務所 | 令和６年度 空港整備事業 庄内空港 滑走路端安全区域整備工事 | 酒田市浜中地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 5 | 盛土 | ８０００万円以上 |  |  | ○
15 | 県土整備部 庄内空港事務所 | 令和６年度 空港整備事業 庄内空港 進入灯移設工事 | 酒田市浜中地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 5 | 電気設備 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
16 | 県土整備部 庄内空港事務所 | 令和６年度 防災・安全社会資本整備交付金事業 庄内空港緩衝緑地 受変電設備更新工事 | 酒田市浜中地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2024-07-01 | 5 | 電気設備 | ２０００万円未満 |  |  | ○
17 | 県土整備部 庄内空港事務所 | 令和６年度 空港整備事業 庄内空港 有色防除雪氷剤対策工事 | 酒田市浜中地内 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 2024-07-01 | 3 | 除塵機設備工 | １０００万円未満 |  |  | ○
18 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度港湾施設管理運営費酒田港臨港道路照明灯更新工事 | 酒田市船場町外地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第3四半期 |  | 照明工 | ２０００万円未満 |  |  | ○
19 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度酒田港維持費酒田港船場町緑地スケートボード施設更新工事 | 酒田市船場町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 2 | 公園施設整備 | １０００万円未満 |  |  | ○
20 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度酒田港施設整備費酒田港高砂ふ頭外舗装工事 | 酒田市高砂外地先 | 一般競争入札 | 舗装工事 | R6第3四半期 |  | 舗装補修工 | ３０００万円以上 |  |  | ○
21 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度酒田港施設整備費酒田港西ふ頭外上屋照明灯更新工事 | 酒田市大浜外地先 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第3四半期 |  | 照明工 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
22 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度酒田港施設整備費酒田港外港地区高砂埋立護岸（西）ケーソン製作工事（その２） | 酒田市宮野浦地先 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 5 | ケーソン製作工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
23 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和５年度酒田港整備事業費（社会資本・統合）酒田港船場町緑地ボードウォーク改修工事 | 酒田市船場町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 5 | 歩道工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
24 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度地方港湾整備事業費（港整備交付金）鼠ヶ関港弁天島第２護岸改良工事 | 鶴岡市鼠ヶ関地先 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 2 | 消波工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
25 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度（債務負担行為）酒田港施設整備費酒田港外港地区高砂埋立護岸(西）ケーソン据付工事（その１） | 酒田市高砂地先 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 7 | ケーソン据付工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
26 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度（債務負担行為）酒田港施設整備費酒田港外港地区高砂埋立護岸(西）ケーソン据付工事（その２） | 酒田市高砂地先 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 7 | ケーソン据付工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
27 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度（債務負担行為）酒田港施設整備費酒田港外港地区高砂埋立護岸(西）ケーソン製作工事 | 酒田市高砂地先 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 5 | ケーソン製作工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
28 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度（債務負担行為）酒田港施設整備費酒田港外港地区高砂埋立護岸(西）ブロック製作工事 | 酒田市高砂地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 6 | ブロック製作工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
29 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和５年度（国補正）港湾施設長寿命化対策事業費（統合補助）酒田港酒田臨海１号線外舗装補修工事 | 酒田市宮海地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第3四半期 |  | 舗装補修工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
30 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度河川整備単独事業（河川自然災害）乱川水制工工事 | 天童市大字道満 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 水制工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
31 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川整備補助事業（防災安全）野呂川農道橋架替工事 | 山形市穂積地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁工 | ８０００万円以上 |  | ○ | ○
32 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業費（砂防自然災害防止事業急傾斜）西向斜面対策工事 | 山形市大字長谷堂 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 5 | 法面工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○ | ○
33 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度流域下水道事業（単独）山形処理区須川水管橋伸縮可とう継手更新工事 | 山形市大字中野目 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | R6第2四半期 |  | 管路施設工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
34 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度流域下水道事業（防災・安全交付金）山形処理区山形山辺中山幹線管路施設耐震化工事 | 山形市大字中野目外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 管路施設工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
35 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度街路整備事業（補助・無電柱化）３・２・５旅篭町八日町線道路改良工事（第２工区） | 山形市本町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 5 | 道路改良、舗装 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ | ○ | ○
36 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許）都市公園安全・安心対策事業（防災・安全）（重点）西蔵王公園ベンチ更新工事 | 山形市上桜田地内 | 一般競争入札 | 造園工事 | R6第2四半期 |  | 公園施設整備 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
37 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度都市公園安全・安心対策事業（防災・安全）（重点）中山公園外灯更新工事 | 東村山郡中山町大字長崎地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第2四半期 |  | 公園施設整備 | ２０００万円未満 | ○ |  | ○
38 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度都市公園整備事業費（単独）西蔵王公園浄水設備更新工事 | 山形市上桜田地内 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | R6第2四半期 |  | 公園施設整備 | １０００万円未満 |  |  | ○
39 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度都市公園整備事業費（単独）蔵王みはらしの丘ミュージアムパークコンクリート舗装工事 | 山形市みはらしの丘地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 公園施設整備 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
40 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度都市公園整備事業費（単独）中山公園野球場躯体防水改修工事 | 東村山郡中山町大字長崎地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第2四半期 |  | 建築 | ５０００万円以上１億５０００万円未満 |  |  | ○
41 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度都市公園整備事業費（単独）悠創の丘石舗装改修工事 | 山形市上桜田地内 | 一般競争入札 | 造園工事 | R6第2四半期 |  | 公園施設整備 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
42 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度山形県寒河江第４号アパート外壁等改修工事 | 寒河江市大字西根地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第2四半期 |  | 建築 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
43 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度山形県山形第６号職員アパート受水槽更新工事 | 山形市久保田地内 | 一般競争入札 | 管工事 | R6第3四半期 |  | 建築機械設備工 | ２０００万円未満 |  |  | ○
44 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度山形県教育センター空調設備冷温水コイル更新工事 | 天童市大字山元地内 | 一般競争入札 | 管工事 | R6第2四半期 |  | 機械設備 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
45 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度山形県立博物館屋上防水及び竪樋改修工事 | 山形市霞城町 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第2四半期 |  | 建築 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
46 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度山形県立博物館空調設備改修工事 | 山形市霞城町 | 一般競争入札 | 管工事 | R6第4四半期 |  | 機械設備 | ２０００万円未満 |  |  | ○
47 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度山形県立博物館化石木展示室改修工事 | 山形市霞城町 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第3四半期 |  | 建築 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
48 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度交通安全道路事業（補助）一般県道十日町山形線交通安全施設工事 | 山形市飯田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第3四半期 |  | 道路改良工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
49 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許）道路改築事業（交付金・補正）主要地方道山形天童線道路排水樋門（左岸）設置工事 | 天童市大字成生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 樋門工 | ８０００万円以上 |  | ○ | ○
50 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許）道路改築事業（交付金・補正）主要地方道山形天童線道路排水樋門（右岸）設置工事 | 天童市大字大町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 樋門工 | ８０００万円以上 |  | ○ | ○
51 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許） 道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁更新・補正） 一般国道２８６号 棒原橋橋梁下部工工事 | 山形市防原町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁下部工 | ８０００万円以上 |  | ○ | ○
52 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁更新・補正）主要地方道山形山寺線 仮橋撤去工事 | 山形市大字十文字 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 道路工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
53 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）主要地方道山形上山線不動橋橋梁補修工事 | 山形市大字松原地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 3 | 橋梁補修工 | ３０００万円以上 |  |  | ○
54 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）一般県道山辺中山線外舗装修繕工事 | 東村山郡山辺町大字山辺外 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 2 | 舗装修繕工 | ３０００万円以上 | ○ | ○ | ○
55 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（交付金・舗装国補正）一般国道４５８号舗装修繕工事（中山工区） | 東村山郡中山町大字小塩 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 4 | 舗装補修工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
56 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）主要地方道山形永野線舗装修繕工事 | 山形市大字神尾外地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 4 | 舗装修繕工 | ３０００万円以上 | ○ | ○ | ○
57 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）一般県道荒谷原崎線舗装修繕工事 | 天童市大字荒谷外地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | R6第2四半期 |  | 舗装修繕工 | ３０００万円以上 | ○ | ○ | ○
58 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）主要地方道山形山寺線舗装修繕工事 | 山形市大字風間地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | R6第2四半期 |  | 舗装修繕工 | ３０００万円以上 | ○ | ○ | ○
59 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）主要地方道山形羽入線舗装修繕工事 | 天童市大字大町地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | R6第2四半期 |  | 舗装修繕工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ | ○ | ○
60 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）一般県道山辺中山線舗装修繕工事 | 東村山郡山辺町大字山辺地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | R6第2四半期 |  | 舗装修繕工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ | ○ | ○
61 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（耐震・緊急防災）主要地方道山形朝日線三河橋橋梁補修耐震補強工事 | 山形市志戸田地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁補修工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
62 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度 交通安全道路事業（補助・補正） 主要地方道山形朝日線 道路改良工事 | 東村山郡山辺町大字山辺 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁改良工 | ８０００万円以上、議会承認後に執行予定 | ○ | ○ | ○
63 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許） 交通安全道路事業（交付金）一般国道４５８号道路改良工事 | 東村山郡山辺町大字大塚 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 2 | 道路改良工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ | ○ | ○
64 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度都市公園整備事業費（単独）弓張平公園パークプラザ自火報設備更新工事 | 西村山郡西川町大字志津地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 自火報装置更新 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
65 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度都市公園整備事業費（単独）弓張平公園修景池浚渫工事 | 西村山郡西川町大字志津地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 土砂浚渫 | １０００万円未満 |  |  | ○
66 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度交通安全道路事業（補助）主要地方道寒河江西川線歩道整備工事 | 寒河江市六供町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第3四半期 |  | 道路工 | ８０００万円以上、議会承認後に執行予定 | ○ | ○ | ○
67 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度道路改築事業（地債）一般県道白滝宮宿線スノーシェッド撤去工事 | 西村山郡朝日町大字太郎字道陸 地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第2四半期 |  | 解体工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
68 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度災害に強いみちづくり事業（防災安全）一般県道中山三郷寒河江線法面対策工事 | 西村山郡朝日町大字水本 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 道路工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
69 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（地債・側溝）一般国道２８７号側溝整備工事 | 寒河江市大字日和田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 側溝工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
70 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和５年度（明許）流域下水道事業（防災・安全交付金）村山処理区尾花沢大石田幹線マンホール蓋更新工事 | 村山市大字大槙地内 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 4 | 管路施設工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
71 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路改築事業（地債）主要地方道山形天童線配水管付替工事 | 東根市大字羽入地内 | 一般競争入札 | 管工事 | R6第2四半期 |  | 管渠工 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
72 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般県道芦沢停車場実栗屋線猿羽根大橋外橋梁補修工事 | 尾花沢市大字毒沢地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁補修工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
73 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般県道大久保村山停車場線碁点橋橋梁補修工事 | 村山市大字稲下地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第3四半期 |  | 橋梁補修工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
74 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般国道３４７号三ヶ瀬橋外橋梁補修工事 | 村山市大字白鳥地内外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁補修工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
75 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般国道３４７号虹の大橋外橋梁補修工事 | 北村山郡大石田町大字今宿地内外 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 2024-07-01 | 7 | 橋梁補修工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
76 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（地債）一般県道大石田名木沢線流雪溝整備工事 | 北村山郡大石田町大字鷹巣 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第3四半期 |  | 流雪溝 | ３０００万円以上８０００万円未満、議会承認後に執行予定 | ○ | ○ | ○
77 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）一般県道東根尾花沢線舗装補修工事 | 村山市大字土生田地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 4 | 舗装補修工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○ | ○
78 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）一般県道山形空港線舗装修繕工事 | 東根市神町西 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 2 | 舗装補修工 | １０００万円未満 |  | ○ | ○
79 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）主要地方道新庄次年子村山線外舗装補修工事 | 村山市大字富並 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 3 | 舗装補修工 | ３０００万円以上 |  | ○ | ○
80 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）一般国道３４７号舗装修繕工事 | 尾花沢市大字母袋 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 4 | 舗装補修工 | ３０００万円以上 |  | ○ | ○
81 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（恒単・交安２種）村山総合支庁本庁舎管内区画線設置工事 | 村山市 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 2024-07-01 | 4 | 塗装工 | １０００万円未満 |  |  | ○
82 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（交付金）一般県道東根尾花沢線消融雪施設工事 | 村山市大字土生田地内 | 一般競争入札 | さく井工事 | 2024-07-01 | 4 | さく井工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
83 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（地債）一般県道銀山温泉線消融雪施設修繕工事 | 尾花沢市大字上柳渡戸 | 一般競争入札 | さく井工事 | R6第2四半期 |  | 消融雪施設修繕工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
84 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川整備補助事業（防災安全・国補正）五十沢川農道橋架替工事 | 北村山郡大石田町大字今宿 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁 1式 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
85 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川整備補助事業（防災安全）大旦川（大沢川）市道橋旧橋撤去工事 | 村山市大字楯岡地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁撤去 1式 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
86 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度大規模特定砂防等事業（通常砂防）大沢川流域小松沢２砂防えん堤工事 | 村山市楯岡東沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 砂防えん堤 １基 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
87 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業（防災安全・急傾斜地）牛房野崩壊土砂防護柵設置工事 | 尾花沢市大字牛房野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 7 | 防護柵工 L=56.5m 支柱設置工 11本 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
88 | 村山総合支庁 村山農村整備課 | 令和６年度南山形地区防災減災事業（用排水施設整備）第1工区工事 | 山形市大字谷柏 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 8 | 用水路工 619ｍ | ８０００万円以上 |  |  | ○
89 | 村山総合支庁 村山農村整備課 | 令和６年度最上川中流２地区河川内水利施設適正化事業第1工区工事 | 山形市大字長谷堂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 旧堰撤去工 １箇所 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
90 | 村山総合支庁 村山農村整備課 | 令和６年度松沢地区水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業第１工区工事 | 上山市細谷 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 水路工 0.1ｋｍ 残土処理工 １式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
91 | 村山総合支庁 村山農村整備課 | 令和６年度貫津沼地区防災減災事業（ため池整備）第１工区工事 | 天童市大字貫津 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 堤体工 １式 仮設道路工 １式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
92 | 村山総合支庁 村山森林整備課 | 令和６年度上ノ山県単独治山施設災害復旧工事 | 西川町吉川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 5 | なだれ予防柵工一式 | １０００万円未満 |  |  | ○
93 | 村山総合支庁 村山森林整備課 | 令和６年度森林管理道沢口道海線開設工事 | 大江町柳川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 林道開設一式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
94 | 村山総合支庁 西村山農村整備課 | 令和5年度引竜地区水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業第1工区工事 | 河北町大字岩木 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 4 | 地下かんがい工 4ha | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
95 | 村山総合支庁 西村山農村整備課 | 令和5年度大原南地区水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業第2工区工事 | 村山市大字大久保 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 整地工0.4ha、排水路工500ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
96 | 村山総合支庁 西村山農村整備課 | 令和6年度大江中部地区農村地域防災減災事業（用排水施設整備）第1工区工事 | 大江町大字顔好 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 用水路付帯工 1式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
97 | 村山総合支庁 西村山農村整備課 | 令和6年度地すべり防止施設管理事業第1工区工事 | 大江町大字沢口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 水路工 300m | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
98 | 村山総合支庁 西村山農村整備課 | 令和６年度寒河江川下流地区水利施設整備事業第１工区工事 | 寒河江市中河原 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第３四半期 |  | 水管理システム製作工 | ６０００万円以上
99 | 村山総合支庁 西村山農村整備課 | 令和６年度寒河江川下流地区水利施設整備事業第2工区工事 | 寒河江市慈恩寺 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | R6第２四半期 |  | 網場製作工 | １０００万円以上３０００万円未満
100 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和５年度河川整備単独事業（河川自然災害）田沢川河川改修工事 | 寒河江市大字慈恩寺 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
101 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度砂防関係施設長寿命化事業（単独急傾斜地）慈恩寺（２）急傾斜地施設修繕工事 | 寒河江市大字慈恩寺 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 4 | 法枠工 | １０００万円未満 |  |  | ○
102 | 村山総合支庁 北村山農村整備課 | 令和６年度徳良池地区農村地域防災減災事業第１工区工事 | 尾花沢市大字二藤袋 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 2024-07-01 | 7 | 土砂吐ゲート等 1式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
103 | 村山総合支庁 北村山農村整備課 | 令和５年度東根地区防災重点農業用ため池整備事業第１工区工事（繰越） | 東根市大字東根甲ほか | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 水路工 1式 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
104 | 村山総合支庁 北村山農村整備課 | 令和６年度村山北部３地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第１工区工事 | 尾花沢市大字尾花沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 6 | 管路施設工 1式 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
105 | 村山総合支庁 北村山農村整備課 | 令和６年度村山北部４地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第１工区工事 | 尾花沢市大字細野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-10-01 | 4 | 護床工、護岸工 1式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
106 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度街路整備事業（防災・安全交付金）３・４・４北本町飛田線道路改良工事 | 新庄市新町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 道路工 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
107 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度都市公園安全・安心対策事業（防災・安全）（重点）最上中央公園ベンチ更新工事 | 新庄市金沢 | 一般競争入札 | 造園工事 | 2024-07-01 | 4 | 公園施設整備 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
108 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度都市公園整備事業費（単独）最上中央公園街路灯器具更新 外 工事 | 新庄市金沢 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2024-07-01 | 4 | 照明工 | ２０００万円未満 | ○ |  | ○
109 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度交通安全道路事業（交付金）一般国道４５８号防護柵更新工事（本合海バイパス工区） | 最上郡大蔵村大字清水 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 4 | 道路工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
110 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度交通安全道路事業（交付金）主要地方道真室川鮭川線道路改良工事（佐渡坂工区） | 最上郡鮭川村大字佐渡地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 3 | 擁壁工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
111 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度道路改築事業（交付金）一般県道仁田山平岡線道路改良工事（山崎工区） | 最上郡金山町大字山崎 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 2 | 道路工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
112 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般県道福寿野熊高線烏川大橋橋梁補修工事 | 最上郡大蔵村大字赤松地内 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 2024-07-01 | 7 | 橋梁補修工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
113 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般国道３４４号新橋橋梁補修工事 | 最上郡真室川町大字新町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 橋梁補修工 | １０００万円未満 |  |  | ○
114 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（緊自債・舗装）一般県道土内五日町線舗装整備工事 | 新庄市大字萩野地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 3 | 舗装工 | ３０００万円以上 |  | ○ | ○
115 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（緊自債・舗装）主要地方道雄勝金山線舗装整備工事 | 最上郡金山町大字有屋地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 3 | 舗装工 | ３０００万円以上 |  | ○ | ○
116 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和6年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）主要地方道新庄鮭川戸沢線舗装整備工事 | 新庄市大字泉田外地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 3 | 舗装工 | ３０００万円以上 |  | ○ | ○
117 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和6年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）一般県道瀬見新庄線舗装整備工事 | 新庄市大字鳥越地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 3 | 舗装工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○ | ○
118 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和6年度道路保全事業（緊自債・無停電）一般国道458号外道路照明灯更新工事 | 新庄市石川町外地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第2四半期 |  | 照明工 | ２０００万円未満 | ○ |  | ○
119 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（地債）主要地方道戸沢大蔵線外消雪施設修繕工事 | 最上郡舟形町大字長者原外地内 | 一般競争入札 | さく井工事 | 2024-07-01 | 3 | 消雪施設工事 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
120 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和５年度（明許繰越）道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁更新・補正）主要地方道新庄次年子村山線堀内橋橋梁下部（Ａ１）工事 | 最上郡舟形町堀内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 8 | 橋台工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
121 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和５年度（明許繰越）道路改築事業（交付金）主要地方道戸沢大蔵線道路改良工事（古口工区） | 最上郡戸沢村大字古口 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 4 | 地盤改良工、畦畔工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
122 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（地債・側溝）主要地方道雄勝金山線側溝整備工事 | 最上郡金山町大字有屋地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 3 | 水路工 | １０００万円未満 | ○ | ○ | ○
123 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（交付金）主要地方道新庄鮭川戸沢線雪崩予防施設設置工事 | 最上郡戸沢村大字松坂地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 3 | 雪崩予防吊柵 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
124 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（交付金）一般国道３４４号雪崩予防施設設置工事 | 最上郡真室川町大字差首鍋地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 3 | 雪崩予防吊柵 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
125 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（緊自災）一般県道土内五日町線防雪柵設置工事 | 新庄市大字萩野字仁田山地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 防雪柵 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
126 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度災害に強いみちづくり事業（自然災）主要地方道新庄舟形線落石対策工事 | 最上郡舟形町長沢地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 切土工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○ | ○
127 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（地債・側溝）主要地方道舟形大蔵線側溝整備工事 | 最上郡舟形町長者原字福寿野地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 水路工 | １０００万円未満 |  | ○ | ○
128 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度 ダム整備事業（最上小国川流水型ダム広域連携）最上小国川流水型ダム周辺整備工事 | 最上郡最上町大字富澤地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 土工 | １０００万円未満 |  | ○ | ○
129 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度河川管理施設長寿命化対策事業（単独・公適債）泉田川樋門修繕工事 | 新庄市大字萩野地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 樋門工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
130 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度河川整備単独事業（河川自然災害）絹出川護岸修繕工事 | 最上郡最上町大字向町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 護床工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
131 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度河川整備単独事業（河川自然災害）田沢川護岸修繕工事 | 最上郡戸沢村大字神田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
132 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度河川整備補助事業（防災安全）最上小国川（向町第３工区）護岸設置工事 | 最上郡最上町大字向町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
133 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和５年度（明許繰越）河川整備補助事業（防災安全・国補正）堤防天端舗装工事 | 最上郡真室川町大字差首鍋外 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 3 | 舗装工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
134 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業（防災安全・地すべり）柳淵護岸工事 | 最上郡大蔵村大字南山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
135 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度砂防関係施設長寿命化事業（単独砂防）金山川護床工事 | 最上郡金山町大字有屋地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 護床工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○ | ○
136 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和５年度（明許繰越）ダム整備事業（個別補助・最上小国川ダム洪水調節・経済対策）最上小国川流水型ダム流木対策施設設置工事 | 最上郡最上町大字富澤地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 鋼製柵工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○ | ○
137 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度山形県最上総合支庁本庁舎屋上屋根目地修繕工事 | 新庄市金沢地内 | 一般競争入札 | 防水工事 | 2024-07-01 | 3 | 建築1式 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
138 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度新庄第８号アパート電気温水器更新工事 | 新庄市大字松本地内 | 一般競争入札 | 管工事 | 2024-07-01 | 3 | 機械設備1式 | ２０００万円未満 | ○ |  | ○
139 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）山形県立農林大学校畜舎等解体工事 | 新庄市大字角沢地内 | 一般競争入札 | 解体工事 | 2024-11-01 | 7 | 解体1式 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
140 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度県営住宅三吉町アパート内装修繕工事 | 新庄市金沢地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 建築1式 | ５０００万円以上１億５０００万円未満 | ○ |  | ○
141 | 最上総合支庁 最上農村計画課 | 令和６年度滝の沢第四地区地すべり対策事業第１工区工事 | 大蔵村大字南山 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 5 | 地下水排除工 １式 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
142 | 最上総合支庁 最上農村計画課 | 令和６年度最上地区地すべり防止施設管理事業第１工区工事 | 戸沢村大字角川外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 6 | 地表水排除工 １式 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
143 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和５年度清水堰地区水田農業低コスト等基盤整備事業第１工区工事 | 大蔵村大字清水 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 区画整理工3.7ha | ８０００万円以上 |  |  | ○
144 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和５年度春木地区水田農業低コスト等基盤整備事業第１工区工事 | 真室川町大字川ノ内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第２四半期 |  | 地下かんがい工5.0ha | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
145 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和５年度鶴の子地区水田農業低コスト等基盤整備事業第２工区工事 | 新庄市大字本合海 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 揚水機場土木工事１式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
146 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和５年度泉田川2期地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第１工区工事 | 新庄市大字萩野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 水路更新RC1500×1000 300ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
147 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和５年度高壇地区水田農業低コスト等基盤整備事業第１工区工事 | 新庄市十日町 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第２四半期 |  | 地下かんがい工2.2ha | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
148 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和５年度赤坂東地区水田農業低コスト等基盤整備事業第２工区工事 | 新庄市大字萩野 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第２四半期 |  | 地下かんがい工8.1ha | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
149 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和５年度熊高地区水田農業低コスト等基盤整備事業第３工区工事 | 大蔵村大字清水 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第２四半期 |  | 地下かんがい工6.7ha | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
150 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和６年度川ノ内地区水利施設等保全高度化事業第１工区工事 | 真室川町大字川ノ内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 管水路工(DCIPφ450)140ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
151 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和５年度泉田川地区農村地域防災減災事業（河川応対）第１工区工事 | 新庄市大字萩野 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第２四半期 |  | 護床ブロック製作3t型300個、1t型500個 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
152 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和６年度小舟山第二地区地域ため池総合整備事業第２工区工事 | 鮭川村大字石名坂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 水路工(BOX 1600×1500)100ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
153 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和６年度大以良川予防治山工事 | 新庄市萩野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
154 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度道路改築事業（地域連携・国道）一般国道２８７号川西バイパス黒川１号橋外下部工工事 | 東置賜郡川西町大字時田外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁下部工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
155 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（耐震・緊急防災）一般国道１２１号大明神沢橋発生土運搬工事 | 米沢市大字口田沢地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第2四半期 |  | 土工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
156 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般県道米沢浅川高畠線新田橋橋梁補修工事 | 米沢市中田町地内 | 一般競争入札 | 塗装工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁補修工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
157 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）主要地方道川西小国線諏訪橋補修・耐震補強工事 | 東置賜郡川西町大字上小松地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 6 | 橋梁工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
158 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）主要地方道米沢南陽白鷹線下田橋橋梁補修工事 | 東置賜郡川西町大字高山地内 | 一般競争入札 | 塗装工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁補修工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
159 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（緊急自然災害防止対策事業債・無停電）国道３９９号外照明灯更新工事 | 東置賜郡高畠町高畠 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2024-07-01 | 3 | 照明灯更新 | ２０００万円未満 |  |  | ○
160 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度災害に強いみちづくり事業一般県道玉庭時田糠野目線法面対策工事 | 東置賜郡川西町大字玉庭地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 3 | 法面対策工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
161 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和6年度道路保全事業（地債・側溝）主要地方道米沢南陽白鷹線側溝整備工事 | 南陽市宮崎 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 側溝工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ | ○ | ○
162 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和6年度道路保全事業（地債・側溝）一般国道113号側溝整備工事 | 東置賜郡高畠町高畠 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 側溝工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ | ○ | ○
163 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和6年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業４年災第９５０１号一般国道１２１号道路災害復旧工事（第３工区） | 米沢市大字入田沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
164 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度道路改築事業（地域連携・国道）一般国道２８７号米沢川西バイパス桔梗橋下部工工事 | 米沢市六郷地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 橋梁下部工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
165 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度河川整備単独事業（河川自然災害）吉野川荻水路工事 | 南陽市荻地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 3 | 水路工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ | ○ | ○
166 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度河川整備補助事業（防災安全）和田川排水樋門工事 | 東置賜郡高畠町大字夏茂地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 6 | 樋門工 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
167 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度大規模特定砂防等事業（通常砂防）織機川渓流保全（４号床固工）工事 | 南陽市漆山地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 6 | 床固工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ | ○ | ○
168 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度大規模特定砂防等事業（通常砂防）織機川渓流保全（５号床固工）工事 | 南陽市漆山地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 6 | 床固工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ | ○ | ○
169 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業（砂防自然災害防止）滝沢工事用道路 | 米沢市大字李山地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 4 | 道路工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ | ○ | ○
170 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業（防災安全・通常砂防）竹森沢管理用道路工事 | 東置賜郡高畠町大字竹森地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 道路工 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
171 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業費（砂防自然災害防止事業急傾斜）漆山（６）法面対策工事 | 南陽市漆山地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 6 | 法面工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
172 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業費（砂防自然災害防止事業急傾斜）池黒（１）法面対策工事 | 南陽市池黒地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 6 | 法面工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
173 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）土砂災害対策事業費（砂防自然災害防止事業急傾斜）平谷地法面対策工事 | 東置賜郡川西町大字上小松地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 7 | 法面工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ | ○ | ○
174 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）道路改築事業（地債）一般国道２８７号流末水路設置工事 | 西置賜郡白鷹町大字菖蒲地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第2四半期 |  | 水路工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○ | ○
175 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（耐震・緊急防災）主要地方道米沢飯豊線中津川橋耐震補強工事 | 西置賜郡飯豊町大字小坂地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 3 | 耐震補強工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
176 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁更新）主要地方道長井白鷹線荒砥橋旧橋撤去工事（下部工） | 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 旧橋解体工 | ８０００万円以上 |  | ○ | ○
177 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般県道五味沢小国線飯綱橋橋梁補修工事 | 西置賜郡小国町大字小国小坂町地内 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 2024-07-01 | 3 | 橋梁補修工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
178 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度災害に強いみちづくり事業（防災安全）主要地方道米沢飯豊線落石対策工事 | 西置賜郡飯豊町大字高峰地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 落石防止工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
179 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（緊自災）一般国道３４８号せり出し防止柵設置工事 | 西置賜郡白鷹町大字滝野地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 2 | 雪崩予防柵工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
180 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（地債）主要地方道長井停車場線外消雪施設補修工事 | 長井市小出外 地内 | 一般競争入札 | さく井工事 | 2024-07-01 | 5 | 消雪工 | １０００万円未満 |  |  | ○
181 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）一般国道３４８号舗装修繕工事 | 南陽市小滝地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 2 | 舗装工 | ３０００万円以上 | ○ | ○ | ○
182 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（交付金・舗装国補正）一般国道２８７号舗装修繕工事（森工区外） | 長井市森外 地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 3 | 舗装工 | ３０００万円以上 | ○ | ○ | ○
183 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（交付金・舗装国補正）主要地方道長井大江線舗装修繕工事 | 西置賜郡白鷹町大字鮎貝地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 2 | 舗装工 | ３０００万円以上 | ○ | ○ | ○
184 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（緊自債・舗装）一般国道２８７号舗装修繕工事（畔藤２工区） | 西置賜郡白鷹町大字畔藤地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 2 | 舗装工 | ３０００万円以上 | ○ | ○ | ○
185 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（緊自債・舗装）一般県道上伊佐沢川西線舗装修繕工事 | 長井市上伊佐沢地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | R6第2四半期 |  | 舗装工 | ３０００万円以上 | ○ | ○ | ○
186 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（地債・側溝）一般県道寺泉舟場線側溝整備工事 | 長井市十日町 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 水路工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
187 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（交付金）一般県道寺泉舟場線防雪柵設置工事 | 長井市寺泉 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 5 | 防雪柵工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
188 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般国道２８７号長井橋橋梁補修工事（２工区） | 長井市小出 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 橋梁補修工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
189 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般県道深山下山線黒滝橋橋梁補修工事 | 西置賜郡白鷹町大字高岡地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 4 | 橋梁補修工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
190 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般県道五味沢小国線大沢川橋橋梁補修工事 | 西置賜郡小国町大字今市地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 3 | 橋梁補修工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
191 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）河川管理施設長寿命化対策事業（河川メンテ・応対・経済対策）草岡川外排水樋門補修工事 | 長井市五十川外地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 樋門工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
192 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度河川管理施設長寿命化対策事業（単独・公適債）置賜白川排水樋門補修工事 | 西置賜郡飯豊町大字上屋地地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 樋門工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
193 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度河川整備単独事業（河川自然災害）横川護岸整備工事 | 西置賜郡小国町大字小国小坂町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ | ○ | ○
194 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度砂防メンテナンス事業（砂防）見月沢川砂防えん堤補修工事 | 西置賜郡飯豊町大字小屋地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 床固工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ | ○ | ○
195 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度事業間連携砂防等事業（砂防）釜ノ沢付替道路工事 | 西置賜郡白鷹町大字滝野地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 3 | 付替え道路工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ | ○ | ○
196 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）災害復旧助成事業小白川災害復旧助成工事（第５工区） | 西置賜郡飯豊町小白川地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-10-01 | 15 | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
197 | 置賜総合支庁 置賜農村計画課 | 令和6年度置賜地区地すべり防止施設管理事業水路復旧工事 | 南陽市荻 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 7 | 水路復旧工 L=60m | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
198 | 置賜総合支庁 置賜農村整備課 | 令和５年度（明許繰越）屋代郷１地区水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）第２工区工事 | 高畠町竹森 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 排水路補修更新工 Ｌ＝270ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
199 | 置賜総合支庁 置賜農村整備課 | 令和５年度（明許繰越）米沢１地区水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）第２工区工事 | 米沢市万世町金谷 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 用水路更新工 Ｌ＝1,275m | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
200 | 置賜総合支庁 置賜農村整備課 | 令和５年度（明許繰越）川西東部地区水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）第２工区工事 | 川西町吉田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 用水路目地補修工 Ｌ＝1,300m | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
201 | 置賜総合支庁 置賜農村整備課 | 令和５年度（明許繰越）淞郷堰地区水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）第２工区工事 | 南陽市砂塚 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 用水路目地補修工 Ｌ＝1,400ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
202 | 置賜総合支庁 置賜農村整備課 | 令和６年度大塚西部1期地区低コスト・高付加価値化基盤整備事業第１工区工事 | 川西町大字西大塚 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 7 | 地下かんがい工Ａ=25ｈａ | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
203 | 置賜総合支庁 置賜農村整備課 | 令和６年度間坂地区農村地域防災減災事業（ため池整備）第１工区工事 | 米沢市下小菅 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 水路工 L=66ｍ | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
204 | 置賜総合支庁 置賜農村整備課 | 令和６年度前川地区農業水路等長寿命化・防災減災事業（河川応対）第１工区工事 | 南陽市川樋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 旧堰更新 1箇所 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
205 | 置賜総合支庁 置賜森林整備課 | 太伝沢地すべり防止工事 | 飯豊町大字須郷 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第２四半期 |  | 渓間工一式 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
206 | 置賜総合支庁 置賜森林整備課 | 森林管理道白鷹東部線開設工事 | 白鷹町大字荒砥乙 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 森林管理道開設一式 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
207 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和５年度飯豊地区地区農村地域防災減災事業（ため池整備）平田沢ため池第１工区工事 | 飯豊町黒沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 下流水路工 ０．５ｋｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
208 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和５年度中津川地区農村地域防災減災事業（用排水施設整備）第2工区工事 | 飯豊町白川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 6 | 用水路工 ０．２５㎞ | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
209 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和５年度諏訪堰２期地区農村地域防災減災事業（河川応急対策）第２工区工事 | 長井市小出 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 頭首工補修付帯工 １式 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
210 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和５年度井の下地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第2工区工事 | 小国町若山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 6 | 頭首工補修付帯工 １式 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
211 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和５年度北向堰地区農業水路等長寿命化・防災減災事業第１工区工事 | 飯豊町小白川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 頭首工改修工 １箇所 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
212 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和６年度成田４期地区水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業第１工区工事 | 長井市成田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 8 | 調整水槽工 １箇所 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
213 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和６年度成田４期地区水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業第２工区工事 | 長井市成田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 送水管工 ０．７km | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
214 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度流域下水道事業（社会資本整備総合交付金）庄内処理区松山幹線管渠布設工事（その２） | 東田川郡庄内町廿六木地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 管渠工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
215 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度道路改築事業（防災安全）一般国道３４４号（安田バイパス）道路改良工事（２工区） | 酒田市安田外 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 9 | 道路工 | ８０００万円以上、議会承認後に執行予定 |  | ○ | ○
216 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）道路施設長寿命化対策事業 一般国道１１２号 田麦橋外 耐震補強等工事 | 鶴岡市田麦俣地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 14 | 耐震改修工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
217 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）道路施設長寿命化対策事業 主要地方道立川羽黒山線木ノ沢橋耐震補強工事 | 東田川郡庄内町肝煎地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 18 | 耐震改修工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
218 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁更新）一般県道余目松山線庄内橋護岸等工事 | 酒田市竹田地内 外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
219 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）道路施設長寿命化対策事業 一般県道面野山鶴岡線外 錦町陸橋外橋梁補修等 工事 | 鶴岡市錦町地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 11 | 橋梁補修工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
220 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）道路施設長寿命化対策事業 一般国道３４５号最上川橋橋梁塗装工事 | 東田川郡庄内町狩川地内 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 2024-08-01 | 19 | 塗装工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
221 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）道路施設長寿命化対策事業 一般国道３４５号三川橋橋梁補修工事 | 鶴岡市大宝寺地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-10-01 | 9 | 橋梁補修工 | ３０００万円以上 |  |  | ○
222 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）主要地方道藤島由良線蛾眉橋橋梁補修工事 | 東田川郡三川町大字横山地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 6 | 橋梁補修工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
223 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和５年度（繰越）道路施設長寿命化対策事業（補助・修繕・補正・公所）主要地方道酒田港線御成跨線橋階段補修工事 | 酒田市御成町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 5 | 橋梁補修工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
224 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度災害に強いみちづくり事業（自然災）主要地方道菅野代堅苔沢線（堅苔沢）落石防護柵設置工事 | 鶴岡市堅苔沢地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 4 | 落石防止工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
225 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度災害に強いみちづくり事業（防災安全）主要地方道余目温海線（湯温海）落石対策工事 | 鶴岡市湯温海地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 落石防止工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
226 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（交付金）一般県道砂越停車場山楯線防雪柵設置工事 | 酒田市山楯地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 防雪柵設置工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ | ○ | ○
227 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁更新）一般県道余目松山線防雪柵設置工事 | 東田川郡庄内町提興屋地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 防雪柵工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ | ○ | ○
228 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（交付金）一般国道２４４号（北青沢）スノーシェッド設置工事 | 酒田市北青沢地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | スノーシェッド工 | ８０００万円以上 |  | ○ | ○
229 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（耐震・緊急防災）一般国道３４５号上藤島橋耐震補強工事 | 鶴岡市渡前地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-09-01 | 5 | 耐震改修工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
230 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（耐震・緊急防災）一般国道３４５号そねた橋耐震補強工事 | 飽海郡遊佐町遊佐地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 5 | 耐震改修工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
231 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和５年度（繰越）ダム整備事業（個別補助・温海川ダム堰堤改良・経済対策）温海川ダム放流警報設備等更新工事 | 鶴岡市一霞地内 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 2024-07-01 | 6 | 電気設備 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
232 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川整備補助事業（大規模特定河川事業）湯尻川森片橋上部工工事 | 鶴岡市森片地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第3四半期 |  | 上部工 | ８０００万円以上、議会承認後に執行予定 | ○ |  | ○
233 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和５年度（繰越）河川整備補助事業（大規模特定河川事業・国補正）湯尻川掘削護岸工事 | 鶴岡市森片地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 6 | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ | ○ | ○
234 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和５年度河川整備補助事業（防災安全・国補正）月光川第４号排水樋門工事 | 飽海郡遊佐町吉出 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 5 | 樋門工 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
235 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和５年度（繰越）河川整備補助事業（防災安全・国補正）寺田川護岸工事 | 酒田市新青渡地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ | ○ | ○
236 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和５年度（繰越）大規模特定砂防等事業（通常砂防）湯温海３工事用道路工事 | 鶴岡市湯温海地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 4 | 道路工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
237 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業費（砂防自然災害防止事業急傾斜）内田元法面対策工事 | 鶴岡市下清水地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 5 | 法枠工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○ | ○
238 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度河川整備補助事業（大規模特定河川事業）湯尻川水路橋下部工及び掘削護岸工事 | 鶴岡市森片地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
239 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和５年度（繰越）河川管理施設長寿命化対策事業（河川メンテ・応対・経済対策）京田川樋門補修工事 | 鶴岡市須走外地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 4 | 樋門補修 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
240 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県消防学校空調制御等中央管理装置更新工事 | 東田川郡三川町大字横山地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第2四半期 |  | 電気設備 | ６０００万円以上 |  |  | ○
241 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県立酒田光陵高等学校外構整備工事 | 酒田市北千日堂前地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第2四半期 |  | 建築 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
242 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県立酒田東高等学校体育館北東面外壁改修工事 | 酒田市亀ケ崎地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第2四半期 |  | 建築 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
243 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県立旧酒田工業高等学校解体工事（第１期工区） | 酒田市宮海地内 | 一般競争入札 | 解体工事 | R6第2四半期 |  | 建築物解体 | ８０００万円以上 |  |  | ○
244 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県立旧酒田工業高等学校解体工事（第２期工区） | 酒田市宮海地内 | 一般競争入札 | 解体工事 | R6第2四半期 |  | 建築物解体 | ８０００万円以上 |  |  | ○
245 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県立鶴岡工業高等学校及び庄内農業高等学校ＰＣＢ分析及び更新工事 | 鶴岡市家中新町外 地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第2四半期 |  | 電気設備 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
246 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県庄内教育事務所分室 防球ネット・コンクリートポール柱撤去工事 | 酒田市字新屋敷地内 | 一般競争入札 | 解体工事 | R6第3四半期 |  | 工作物解体 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
247 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度県営川南アパート４号棟軒天改修工事 | 酒田市若宮町地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第3四半期 |  | 建築機械設備工 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
248 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和6年度ダム整備事業（荒沢ダム関連設備改修）荒沢ダム管理庁舎改築（建築）工事 | 鶴岡市荒沢地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第2四半期 |  | 建築 | １億５０００万円以上 |  |  | ○
249 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和6年度ダム整備事業（荒沢ダム関連設備改修）荒沢ダム管理庁舎改築（電気設備）工事 | 鶴岡市荒沢地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第2四半期 |  | 電気設備 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
250 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和6年度ダム整備事業（荒沢ダム関連設備改修）荒沢ダム管理庁舎改築（機械設備）工事 | 鶴岡市荒沢地内 | 一般競争入札 | 管工事 | R6第2四半期 |  | 建築機械設備工 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
251 | 庄内総合支庁 荒沢ダム管理課 | 令和５年度（繰越）ダム整備事業（個別補助・荒沢ダム洪水調節・経済対策）荒沢ダム工事用道路設置工事 | 鶴岡市大鳥地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第2四半期 |  | 盛土 | １０００万円未満 |  |  | ○
252 | 庄内総合支庁 庄内農村計画課 | 令和６年度庄内地区農村地域防災減災事業七五三掛地表水排除工整備工事 | 鶴岡市大網 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 4 | ふとん篭工、地表水排除工 | １０００万円未満 |  |  | ○
253 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度黄金２期地区水利施設等保全高度化事業第１工区工事 | 鶴岡市中橋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 管用水路工Ｌ=1000ｍ | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
254 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度黄金３期地区水利施設等保全高度化事業第１工区工事 | 鶴岡市高坂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 6 | 調整池 １式 | ８０００万円以上 |  |  | ○
255 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度上郷地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第１工区工事 | 酒田市成興野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-08-01 | 5 | 補完工 １式 | １０００万円未満 |  |  | ○
256 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度渡前地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第１工区工事 | 鶴岡市渡前 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-07-01 | 7 | ポンプ設備製作据付 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
257 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度日向川北部地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第１工区工事 | 酒田市米島 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-08-01 | 6 | ポンプ設備製作据付 | ８０００万円以上 |  |  | ○
258 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度日向川北部地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第２工区工事 | 酒田市福山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 頭首工改修工 １式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
259 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度京田川地区農村地域防災減災事業第１工区工事 | 鶴岡市長沼 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-07-01 | 6 | 長沼排水機ポンプ設備 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
260 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度京田川地区農村地域防災減災事業第２工区工事 | 酒田市広野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 荒田排水路 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
261 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度京田川地区農村地域防災減災事業第３工区工事 | 三川町押切新田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 排水路工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
262 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度茨野地区農村地域防災減災事業第１工区工事 | 酒田市砂越 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-07-01 | 7 | 補助排水機場機械設備工事 | ８０００万円以上 |  |  | ○
263 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度茨野地区農村地域防災減災事業第２工区工事 | 酒田市砂越 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 排水路工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
264 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度広野地区経営体育成基盤整備事業第１工区工事 | 酒田市広野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 用排水路付帯工 一式 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
265 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度長沼堰地区県営かんがい排水事業第１工区工事 | 鶴岡市長沼 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 水路工1218ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
266 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度町堰地区県営かんがい排水事業第１工区工事 | 庄内町余目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 水路工335ｍ | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
267 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度本溝地区農村地域防災減災事業第１工区工事 | 酒田市楢橋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 7 | 水路工123ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
268 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度円能寺・沖地区経営体育成基盤整備事業第13工区工事 | 酒田市中野俣 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-07-01 | 6 | 水路工 0.4km | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
269 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度金森目２期地区経営体育成基盤整備事業第８工区工事 | 鶴岡市羽黒町金森目 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-07-01 | 7 | 用水機場 １式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
270 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度肝煎地区経営体育成基盤整備事業第15工区工事 | 庄内町肝煎 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 用水路工 1.6km | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
271 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度常万１期地区経営体育成基盤整備事業第27工区工事 | 庄内町常万 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 用水路・道路工 １式 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
272 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度常万１期地区経営体育成基盤整備事業第28工区工事 | 庄内町常万 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-08-01 | 6 | 地下かんがい工15ha | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
273 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度西興野地区経営体育成基盤整備事業第５工区工事 | 庄内町狩川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 用水路工 0.6km | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
274 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度中楯地区経営体育成基盤整備事業第１工区工事 | 鶴岡市中楯 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-09-01 | 6 | 水路工 0.1km | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
275 | 庄内総合支庁 庄内森林整備課 | 令和６年度庄内地区機能強化・老朽化対策工事 | 東田川郡庄内町狩川ほか | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第２四半期 |  | バットレス式ダム補修１基、集水井柵設置１基 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
276 | 庄内総合支庁 庄内森林整備課 | 令和６年度森林管理道念珠関線開設工事 | 鶴岡市早田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 林道開設600m | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
277 | 庄内総合支庁 庄内森林整備課 | 令和６年度君畑地すべり防止工事 | 酒田市下青沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 集水ボーリング715m、土留工１基 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
278 | 庄内総合支庁 庄内水産振興課 | 令和6年度漁港施設機能強化事業由良漁港－4.5m岸壁（B）改良外工事 | 鶴岡市由良 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R６第２四半期 | 6 | 岸壁改良工 L=30m 消波ブロック6.3t型製作24個 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
279 | 庄内総合支庁 庄内水産振興課 | 令和5年度（繰越明許）漁港施設機能増進事業由良漁港係留付属物更新工事 | 鶴岡市由良 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R６第２四半期 | 6 | 係留施設付属物更新 １式 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
280 | 庄内総合支庁 庄内水産振興課 | 令和5年度（繰越明許）漁港施設機能増進事業由良漁港外安全施設設置工事 | 鶴岡市由良外 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R６第２四半期 | 5 | 防護柵等安全施設設置 １式 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
281 | 庄内総合支庁 庄内水産振興課 | 令和6年度栽培漁業センター施設整備費海水ろ過施設マンホール交換工事 | 鶴岡市三瀬 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第２四半期 | 6 | マンホール交換工 １式 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
282 | 庄内総合支庁 庄内水産振興課 | 令和6年度栽培漁業センター施設整備費栽培漁業センター魚類棟外壁修繕工事 | 鶴岡市三瀬 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2024-07-01 | 4 | 外壁修繕 L=17.5m | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
283 | 企業局 総務企画課 | 緑町会館 自動火災報知設備更新工事 | 山形市緑町 | 一般競争入札 | 消防施設工事 | 2024-07-01 | 8 | 自動火災報知設備更新 １式 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
284 | 企業局 総務企画課 | 県営駐車場 泡消火設備更新工事 | 山形市旅籠町 | 一般競争入札 | 消防施設工事 | 2024-07-01 | 9 | 泡消火設備更新 １式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
285 | 企業局 総務企画課 | 県民ゴルフ場散水ポンプ設備及び建屋更新工事 | 最上郡舟形町 | 一般競争入札 | 管工事 | 2024-07-01 |  | 散水設備及び建屋更新 １式 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
286 | 企業局 総務企画課 | 県民ゴルフ場厨房内換気設備更新工事 | 最上郡舟形町 | 一般競争入札 | 管工事 | 2024-08-01 | 7 | 換気設備更新 １式 | ２０００万円未満 |  |  | ○
287 | 企業局 電気事業課 | 債務負担行為工事 倉沢発電所リニューアル事業 発電所土木建築工事 | 鶴岡市倉沢地内 | 一般競争入札 | その他 | R6第４四半期 |  | 発電所新設、外構改修 | １億５０００万円以上 |  |  | ○
288 | 企業局 水道事業課 | （債務負担行為工事）寒河江～山形・上山線管路沈下対策工事 | 中山町土橋地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第２四半期 |  | 送水管布設 一式、不断水 一式 | ８０００万円以上 |  |  | ○
289 | 企業局 村山電気水道事務所 | 西川浄水場 沈殿池分割堰新設工事 | 西川町吉川地内 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第２四半期 |  | 沈澱池分割堰新設 一式 | ２０００万円未満 |  |  | ○
290 | 企業局 村山電気水道事務所 | 西川浄水場 機械設備分解修繕工事 | 西川町吉川地内 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第２四半期 |  | 機械設備修繕 一式 | １０００万円未満 |  |  | ○
291 | 企業局 最上電気水道事務所 | 金山浄水場 機械設備分解修繕工事 | 金山町大字上台 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第２四半期 |  | 浄水場機械装置分解点検補修 | ２０００万円未満 |  |  | ○
292 | 企業局 置賜電気水道事務所 | 白川発電所制水塔補修工事 | 飯豊町大字高峰 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | R6第２四半期 |  | カバープレート補修 N=1枚 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
293 | 企業局 置賜電気水道事務所 | 汚泥ストックヤード造成工事 | 米沢市笹野町地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-08-01 | 2 | 舗装A＝3,800㎡ | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
294 | 企業局 置賜電気水道事務所 | 堀立川下流伏越電気防食更新工事 | 米沢市中田町地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2024-08-01 | 4 | 電極(4本)、直流電源装置盤及び引込開閉器盤更新 | ２０００万円未満 |  |  | ○
295 | 企業局 置賜電気水道事務所 | 笹野浄水場他 機械設備分解修繕工事 | 米沢市笹野町地内 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-07-01 | 8 | 浄水場機械設備の分解修繕 | ２０００万円未満 |  |  | ○
296 | 企業局 置賜電気水道事務所 | 場外排水流量計更新工事 | 米沢市八幡原地内 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-07-01 | 6 | 堰式流量計更新 一式 | ２０００万円未満 |  |  | ○
297 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 令和6年度 寿岡発電所 西取水口電源設備更新外工事 | 鶴岡市大鳥地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2024-07-01 | 6 | 取水口の電源設備等更新 | ２０００万円未満 |  |  | ○
298 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 令和６年度 荒沢取水口表面取水門扉体撤去工事 | 鶴岡市荒沢地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-07-01 | 7 | 扉体等撤去工事 | ２０００万円未満 |  |  | ○
299 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 荒沢配電線架線撤去工事 | 鶴岡市倉沢 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2024-07-01 | 5 | 配電線及び通信線の撤去 1.8km | ２０００万円未満 |  |  | ○
300 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 上名川取水場ＩＴＶ更新工事 | 鶴岡市上名川地内 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 2024-07-01 | 4 | 取水場カメラ3台の更新 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
301 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 朝日浄水場水質計器更新工事 | 鶴岡市行沢地内外 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-07-01 | 7 | 水質計器3台の更新 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
302 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 量水所取引用流量計更新工事 | 鶴岡市行沢地内外 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-10-01 | 5 | 検定満期になる取引流量計の交換 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
303 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 朝日浄水場 機械設備分解点検工事 | 鶴岡市行沢地内 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-07-01 | 6 | 薬注設備、排泥池設備の分解点検 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
304 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 朝日浄水場外壁補修工事 | 鶴岡市行沢地内 | 一般競争入札 | 左官工事 | 2024-08-01 | 4 | 浄水場の外壁補修工事 | １０００万円未満 |  |  | ○
305 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 送水管路舗装補修工事 | 鶴岡市越中山地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-07-01 | 4 | 舗装沈下部の補修工事 | １０００万円未満 |  |  | ○
306 | 企業局 酒田電気水道事務所 | 量水所取引用電磁流量計交換工事 | 酒田市 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第２四半期 |  | 取引用電磁流量計の交換 | ２０００万円未満 |  |  | ○
307 | 企業局 酒田電気水道事務所 | 平田浄水場水質計器更新工事 | 酒田市 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第２四半期 |  | 水質計器の更新 | ２０００万円未満 |  |  | ○
308 | 企業局 酒田電気水道事務所 | 平田浄水場機械設備分解点検工事 | 酒田市 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第２四半期 |  | 機械設備の分解点検 | ２０００万円未満 |  |  | ○
309 | 企業局 酒田電気水道事務所 | 酒田工業用水道 機械設備分解修繕工事 | 酒田市 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第２四半期 |  | 機械設備の分解点検 | ２０００万円未満 |  |  | ○
310 | 企業局 酒田電気水道事務所 | （債務負担行為工事）平田浄水場無停電電源装置更新工事 | 酒田市 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第２四半期 |  | 無停電電源装置の更新 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
311 | 教育局 生涯教育・学習振興課 | 洗心庵空調設備更新工事 | 山形市緑町 | 一般競争入札 | 管工事 | 2024-07-01 | 2 | 水冷式空調設備から空冷式空調設備への更新工事 | ２０００万円未満 |  |  | ○
312 | 教育局 庄内総合高等学校 | 低濃度ＰＣＢ関連機器分析及び更新工事 | 庄内町廿六木 | 指名競争入札 | 電気工事 | 2024-07-01 | 7 | ＰＣＢ関連機器分析及び更新工事 | ２０００万円未満 |  |  | ○
313 | 警察本部 会計課 | 元酒田警察署高瀬駐在所解体工事 | 遊佐町 | 一般競争入札 | 解体工事 | R6第２四半期 | 3 | 駐在所及び付帯設備の解体工事一式 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
314 | 警察本部 会計課 | 上山警察署外壁・屋上防水改修工事 | 上山市 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第２四半期 | 4 | 警察署外壁・屋上防水の改修工事一式 | ５０００万円以上１億５０００万円未満 |  |  | ○
315 | 警察本部 会計課 | 村山警察署外壁・屋上防水改修工事 | 村山市 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第２四半期 | 4 | 警察署外壁・屋上防水の改修工事一式 | ５０００万円以上１億５０００万円未満 |  |  | ○
316 | 警察本部 会計課 | 新庄警７号職員アパート消雪井戸改修工事 | 新庄市 | 一般競争入札 | さく井工事 | R6第２四半期 | 3 | 警察アパート消雪井戸の改修工事一式 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
317 | 警察本部 会計課 | 上山警察署ほか浸水対策工事 | 上山市 | 一般競争入札 | 建具工事 | R6第２四半期 | 4 | 警察署浸水対策の工事一式 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
318 | 警察本部 会計課 | 小国警察署浸水対策工事 | 小国町 | 一般競争入札 | 建具工事 | R6第２四半期 | 3 | 警察署浸水対策の工事一式 | １０００万円未満 |  |  | ○
319 | 警察本部 会計課 | 警察本部ほかLED化工事 | 山形市 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第２四半期 | 9 | 電灯をLED化にする工事一式 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
320 | 警察本部 交通規制課 | 溶着式道路標示等整備工事 | 山形警察署外10警察署及び高速隊管内 | 一般競争入札 | 塗装工事 | R6第２四半期 |  | 道路標示の整備 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
321 | 警察本部 交通規制課 | 溶着式道路標示等整備工事 | 酒田警察署外２警察署管内 | 一般競争入札 | 塗装工事 | R6第２四半期 |  | 道路標示の整備 | １０００万円未満 |  |  | ○
322 | 警察本部 交通規制課 | 交通信号機改良工事 | 村山市、東根市、寒河江市、河北町、大江町、朝日町 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第２四半期 |  | 灯器のＬＥＤ化 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
323 | 警察本部 交通規制課 | 交通信号機改良工事 | 鶴岡市 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第２四半期 |  | 灯器のＬＥＤ化 | ２０００万円以上６０００万円未満 |  |  | ○
324 | 警察本部 交通規制課 | 交通信号機集中制御化等工事 | 上山市、山形市、天童市、鶴岡市 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第２四半期 |  | 制御機の更新等 | ６０００万円以上 |  |  | ○
（注）ここに掲載する内容は、令和６年６月28日現在の予定であるため、実際に発注する内容がこの掲載内容と異なる場合、又は掲載されない建設工事が発注される場合があります。