## 様式２
ほ場整備編 様式 ２ | [8 empty] | ほ場整備編 様式 ２
整地工測定結果一覧表 | [8 empty] | 整地工測定結果一覧表
平成 年度 地区 | [8 empty] | 平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事 | [8 empty] | ほ場整備事業 第 工区 工事
農区 |  | 耕区 | [6 empty] | 農区 |  | 耕区
[5 empty] | 設計表土厚（ |  |  | ） | [5 empty] | 設計表土厚（ |  |  | ）
| 【 | 略図 | 】 |  | 表土扱方法（ |  |  | ） |  | 【 | 略図 | 】 |  | 表土扱方法（ |  |  | ）
[5 empty] | 表土厚確認方法 | [8 empty] | 表土厚確認方法
[5 empty] | １．標高差 （ 田面均平－基盤均平 ） | [8 empty] | １．標高差 （ 田面均平－基盤均平 ）
[5 empty] | ＢＭ |  | ｍ | [6 empty] | ＢＭ |  | ｍ
| BS= |  |  | BS= | [5 empty] | BS= |  |  | BS=
種別 | 基盤均平（ ）mm |  |  | 田面均平（ ）mm |  |  | 表土扱い（ ） |  | 種別 | 基盤均平（ ）mm |  |  | 田面均平（ ）mm |  |  | 表土扱い（ ）
[7 empty] | （ ） | [8 empty] | （ ）
月日 | 平成 年 月 日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 平成 年 月 日 |  | 月日 | 平成 年 月 日 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 平成 年 月 日
標高 | 読高 | 標高 | 平均標高 | 読高 | 標高 | 平均標高 | 表土厚 | 設計値 | 標高 | 読高 | 標高 | 平均標高 | 読高 | 標高 | 平均標高 | 表土厚 | 設計値
測点 |  |  | との差 |  |  | との差 |  | との差 | 測点 |  |  | との差 |  |  | との差 |  | との差
1 | [8 empty] | 31
2 | [8 empty] | 32
3 | [8 empty] | 33
4 | [8 empty] | 34
5 | [8 empty] | 35
6 | [8 empty] | 36
7 | [8 empty] | 37
8 | [8 empty] | 38
9 | [8 empty] | 39
10 | [8 empty] | 40
11 | [8 empty] | 41
12 | [8 empty] | 42
13 | [8 empty] | 43
14 | [8 empty] | 44
15 | [8 empty] | 45
16 | [8 empty] | 46
17 | [8 empty] | 47
18 | [8 empty] | 48
19 | [8 empty] | 49
20 | [8 empty] | 50
21 | [8 empty] | 51
22 | [8 empty] | 52
23 | [8 empty] | 53
24 | [8 empty] | 54
25 | [8 empty] | 55
26 | [8 empty] | 56
27 | [8 empty] | 57
28 | [8 empty] | 58
29
30 | [8 empty] | 計
平均 | [8 empty] | 平均
| IH= |  |  | IH= | [5 empty] | IH= |  |  | IH=
備考 | [8 empty] | 備考
１．均平測定の場合、ﾌﾞﾙのｷｬﾀﾋﾟﾗｰ跡の凹凸どちらか一定に標尺を立て測定する。 | [8 empty] | １．均平測定の場合、ﾌﾞﾙのｷｬﾀﾋﾟﾗｰ跡の凹凸どちらか一定に標尺を立て測定する。

## 様式３
ほ場整備編 様式 ３
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
・畦畔工測定結果一覧表（断面）
[6 empty] | 【 | 略図 |  |  | 】
（単位:mm）
管理基準値(mm)
ほ区 | 耕区 |  |  | 種別 | B1 | H1 | H2 | ｎ１ | ｎ２ |  | L(m)
| ○ | ～ | ○ | 設計値
実測値
差
| ○ | ～ | ○ | 設計値
実測値
差
| ○ | ～ | ○ | 設計値
実測値
差
| ○ | ～ | ○ | 設計値
実測値
差
| ○ | ～ | ○ | 設計値
実測値
差
備 考 |  |  |  | 注）設計値は標準的に取扱いしているものを記入し、Lは延長。
１．耕区欄の～印は、上下耕区の関連を示すもので、該当耕区番号を記入する。
２．測定位置は中間点とする。

## 様式４
ほ場整備編 様式 ４
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
・道路工測定結果一覧表（延長）
（単位:mm）
路 線 名 | 種 別 | 延 長 | 路 線 名 | 種 別 | 延 長
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
１．全路線対象とする。
２．始点・終点には木杭を打つこと。
備 考
３．標準設計の表示に使用する凡例記号は、参考－１を参照すること。
４．道路が交差する場合には、幹線を優先し、支線、耕作道路は路肩からの延長とする。

## 様式５
ほ場整備編 様式 ５
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
・道路工測定結果一覧表（断面）
[5 empty] | 【 | 略図 |  |  | 】
（単位:mm）
管理基準値(mm)
名 称 | 種別 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | ｎ１ | ｎ２ |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
１．始点より200m毎に測定し、測定杭を打つこと。
備 考 | ２．B3､T4､T5､T6は搬入土の路線に適用し、舗装道路の路盤工は、6.道路工事を適用する。
３．基準高、中心線のズレ(e)は指定した場合に適用する。

## 様式６－１
ほ場整備編 様式 ６－１
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
・水路工測定結果一覧表（延長）
（単位:mm）
路 線 名 | 種 別 | 延 長 | 路 線 名 | 種 別 | 延 長
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
１．全路線対象とする。
備 考 | ２．始点・終点には木杭を打つこと。
３．標準設計の表示に使用する凡例記号は、参考－１を参照すること。

## 様式６－１－１
ほ場整備編 様式 ６－１－１
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
○水路工 第 号 スパン割図
追加距離 | No.0 |  | +0.00 |  | +0.00 |  | +0.00 |  | No.1 | +0.00
測点
構造物
単距離(設計値)
〃 〃(実測値)
追加距離
測点
構造物
単距離(設計値)
〃 〃(実測値)
追加距離
測点
構造物
単距離(設計値)
〃 〃(実測値)
工事数量
| 総延長 | 水路延長 | 構造物延長 | 暗(函)渠工 | 水槽工
| (m) | (m) | (m) | (m) | (箇所)
設計値
実測値
差 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00

## 様式６－２
ほ場整備編 様式 ６－２
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
・管○水路工測定結果一覧表（延長）
（単位:mm）
路 線 名 | 種 別 | 延 長 | 路 線 名 | 種 別 | 延 長
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
１．全路線対象とする。
備 考 | ２．始点・終点には木杭を打つこと。
３．標準設計の表示に使用する凡例記号は、参考－１を参照すること。

## 様式６－２－１
ほ場整備編 様式 ６－２－１
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
管○水路 第 号 スパン割図
追加距離 | No.0 |  | +0.00 |  | +0.00 |  | +0.00 |  | No.1 | +0.00
測点
構造物
単距離(設計値)
〃 〃(実測値)
追加距離
測点
構造物
単距離(設計値)
〃 〃(実測値)
追加距離
測点
構造物
単距離(設計値)
〃 〃(実測値)
工事数量
総延長
(m)
設計値
実測値
差 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00 | ±0.00

## 様式７－１
ほ場整備編 様式 ７－１
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
・○水路工測定結果一覧表（断面）
[5 empty] | 【 | 略図 |  |  | 】
（単位:mm）
管理基準値(mm)
名 称 | 種別 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | H1 | H2 | H3 | H4 | ｈ | n1 | n2 | n3
（ ５０ ｍ ） | 設計値
実測値
差
（ １００ ｍ ） | 設計値
実測値
差
（ １５０ ｍ ） | 設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
備 考 | １．始点より50m毎に測定し、測定ヶ所の製品に印をつけること。

## 様式７－２
ほ場整備編 様式 ７－２
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
・管○水路工測定結果一覧表（断面）
[5 empty] | 【 | 略図 |  | 】
[10 empty] | 管外径 D: |  |  | m/m
（単位:mm）
管理基準値(mm)
名 称 | 種別 | B1 | B2 | B3 | B4 | B | H1 | H2 | H3 | H4 | H | ｎ | ｔ１
（ ５０ ｍ ） | 設計値
実測値
差
（ １００ ｍ ） | 設計値
実測値
差
（ １５０ ｍ ） | 設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
備 考 | １．始点より50m毎に測定し、測定杭を打つこと。

## 様式８
ほ場整備編 様式 ８
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
・○水路工 構造物測定結果一覧表（断面）
|  |  | 【 | 略図 |  |  | 】
（単位:mm）
管理基準値(mm)
名称(又は略号) および施工番号 | 種別 | B1 | B2 | B3 | B4 | L | ｔ１ | H | H1 | H2 | D
（ ５０ ｍ ） | 設計値
実測値
差
（ １００ ｍ ） | 設計値
実測値
差
（ １５０ ｍ ） | 設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
設計値
実測値
差
備 考 | １．この一覧表は、標準化されている諸構造物を管理する場合に使用する。
２．上段空欄に様式15～19の必要断面を貼る。又、これによりがたい場合は断面を記入してよい。
３．水槽等の寸法管理については、４断面を記入する。その場合の寸法記号は適宜決め、マジック等で測定
箇所を表示する。又、内側、外側、深さ等も各々測定する。

## 様式９
ほ場整備編 様式 ９
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
・進入路工測定結果一覧表（断面）
|  | 【 | 略図 |  |  | 】
（単位:mm）
管理基準値(mm) |  |  |  |  | 管理基準値(mm)
名称(又は略号) | 種別 | B | L | H | 名称(又は略号) | 種別 | B | L | H
| 設計値 |  |  |  |  | 設計値
| 実測値 |  |  |  |  | 実測値
| 差 |  |  |  |  | 差
| 設計値 |  |  |  |  | 設計値
| 実測値 |  |  |  |  | 実測値
| 差 |  |  |  |  | 差
| 設計値 |  |  |  |  | 設計値
| 実測値 |  |  |  |  | 実測値
| 差 |  |  |  |  | 差
| 設計値 |  |  |  |  | 設計値
| 実測値 |  |  |  |  | 実測値
| 差 |  |  |  |  | 差
| 設計値 |  |  |  |  | 設計値
| 実測値 |  |  |  |  | 実測値
| 差 |  |  |  |  | 差

## 様式10
ほ場整備編 様式 １０
平成 年度 地区
ほ場整備事業 第 工区 工事
| 番号 | 面積 |  | 測点 | 基準高 、 ( )内路盤面
|  | 設計値 | 実測値 |  | Ｖ１ 左 |  |  | Ｖ２ ｾﾝﾀｰ |  |  | Ｖ３ 右
| ① |  |  |  | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| ② |  |  | №0
③
| ④ |  |  | №0+5.00
| 合計 |  |  | №0+10.00
差
④
③
②
①
Ｂ1
Ｂ
Ｖ1
Ｖ3
Ｖ2
Ｂ5
Ｂ4
Ｂ3
Ｂ2
表層工(規格) ｔ＝ ㎝
路盤工(規格) ｔ＝ ㎝
路床工(規格)
舗装面積求積図
標準断面図
舗装面積計算書
出来形測定結果表
№0+5.00
№0+10.00
B2 B1 B3
上段管理値(朱書き)
下段:設計値
上段:路盤高( )書き
下段:舗装高
第 号 取付道路工

## 様式11
様式11
平成 年度 地区 ほ場整備事業 第 工区 工事
暗渠布設深、間隔、延長測定結果表
農区番号 | 耕区番号
[22 empty] | 長辺長 |  | ｍ
[22 empty] | 短辺長 |  | ｍ
[22 empty] | BM(KBM) |  | EL= ｍ
[22 empty] | 機械高 |  | EL= ｍ
[22 empty] | 田面高 |  | EL= ｍ
[22 empty] | 水閘高(ニ) |  | EL= ｍ
[22 empty] | 吐出管高(ホ) |  | EL= ｍ
[22 empty] | 水路底高(B) |  | EL= ｍ
[22 empty] | 差(ホ)-(B) |  | ｍ
(Ⅲ)暗渠資材集計表
[22 empty] | 名称 | 規格 |  | 設計 | 実測
給水管
集水管
チーズ
(Ⅰ)暗渠布設深、勾配、延長、測定結果一覧表
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
|  | イ | ロ | ハ | イ | ロ | ハ | イ | ロ | ハ | イ | ロ | ハ | へ | イ | ロ | ハ | 水閘 | 吐出
埋戻厚(H1) | 設計 | [18 empty] | L1～L2 | 水路底 | エルボ | bar: 水閘 to 吐出
実測
（ｍ） | 差
埋戻厚(H2) | 設計
| 実測 | [20 empty] | 枝管
（ｍ） | 差
施工延長 | 設計 | [20 empty] | 片落管
実測
(m) | 差 | [20 empty] | 止め蓋
勾 配 | 設計 | [20 empty] | 水閘
(１/L) | 実測
(Ⅱ)吸水渠間隔測定結果表 (管理値： )
測定カ所 項 目 | B1 | ロ: B2; イ: B3; ハ: B4; ロ: B5; イ: B6; イ: B8; ロ: B9; ハ: B10; 吐出: 備 考 |  | １．高さの管理はレベリングにより行うこと。
| イ | [19 empty] | ２．標高は工区別にKBMを設けてもよい。 | bar: イ to ロ
設 計（ｍ） | [20 empty] | ３．田面高は工区の平均高とする。
実 測（ｍ） | [20 empty] | ４．配置図に計画線を赤の実線を記入し、口径を記入する。
差 （ｍ） | [20 empty] | ５．グラフ設計を実線、実績を破線で記入すること。
田面高
B10
B8
B6
排 水 路
ホ
ニ
B9
B3
B4
B1
B2
B5
ヘ
イ
ロ
ハ
L5
L4
L3
L1
L2
Ｈ2
Ｈ1
２次埋戻
１次埋戻
吸水渠
掘削底高
[配置図]
Ｌ５
Ｌ４
Ｌ３
Ｌ２
Ｌ１